## Blad2
Projectnaam: |  |  | ..Sept | Voortgangsrapportage |  |  |  | Opsteller: H.Koevoet
Huis vd Samenleving |  |  | 2019 |  |  |  |  | Documentnummer: 2.0
| FASE: | Initiatief |  | Definitie | Ontwerp |  | Voorbereiding | Realisatie
BEREIKT IN DE AFGELOPEN 8 WEKEN | [5 empty] | BELANGRIJKE MOMENTEN IN DE KOMENDE 8 WEKEN
PROJECTBEHEERSING | [5 empty] | ISSUE/OBSTAKEL; MAATREGEL/ACTIE; WIE /WANNEER
Geld
Organisatie
Tijd
Informatie
Kwaliteit
**
-Contracten directieleveringen
-Afronding interieur ontwerp
-Beschikbaarheid extra Krediet AV en afronden
-Verdere engineering installaties
-Noodzakelijke aanpassingen overeen gekomen
-Overleg en afspraken met en door partners vh Huis
-Afspraken m.b.t. bestaand pand Bibliotheek
-Onderzoek bereikbaarheid afgerond
-Start Binnen: o.a. binnenwanden plaatsen
-Start Buiten: o.a. voegwerk vervangen
-'Rondje Bouwput ' Raad, College, medewerkers
-Directieleveringen losse inrichting en keuken inkopen
-Raadsvoorstel en -besluit Huis en Plein
-Verdere afspraken met en door partners
-Verdere acties m.b.t. pand Bibliotheek
De risicoraming is geactualiseerd. Als alle gecalculeerde risico's zich voordoen onstaat er een tekort.
De algemene beheermaatregelen bestaan uit:
-Strakke sturing op meerkosten;
-Zoeken naar optimalisaties inrichting huis en plein;
-Zoeken naar dekking binnen bestaande budgetten;
-Kosten bibliotheek zoveel als mogelijk dekken uit opbrengsten pand.